## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CÂY GIA PHẢ
STT | Các thao tác | Công việc cụ thể | Dĩ Bằng | Gia Hân | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế
1 | Tạo gia phả | Khai báo dữ liệu cá nhân và cấu trúc cây | x |  | 2018-09-20 | 2018-09-20
2 |  | Viết hàm Khởi tạo cây |  | x | 2018-09-20 | 2018-09-20
3 |  | Viết hàm thêm Node |  |  | 2018-09-20 | 2018-09-20
4 |  | Nhập dữ liệu cho cây từ bàn phím |  | x | 2018-09-21 | 2018-09-21
5 |  | Nhập dữ liệu cho cây từ tệp (đọc file) | x | x | 2018-09-21 | 2018-09-25
6 | Vẽ cây | Vẽ cây (quan trọng) | x | x | 2018-09-26 | 2018-10-20
7 | Duyệt và xuất cây gia phả ra màn hình | Duyệt NLR |  | x | 2018-09-22 | 2018-09-22
8 |  | Duyệt LNR | x |  | 2018-09-23 | 2018-09-23
9 |  | Duyệt LRN | x |  | 2018-09-24 | 2018-09-24
10 | Ghi cây gia phả vào đĩa | Ghi lại thông tin gia phả |  | x | 2018-09-25 | 2018-09-25
11 | Bổ sung phần tử mới | Chỉ thêm vào sau thế hệ cuối cùng của gia phả (con út) | x |  | 2018-09-26 | 2018-09-26
12 | Tìm kiếm | Tìm tên cha, khi biết tên của con cho trước |  | x | 2018-09-27 | 2018-09-27
13 |  | Tìm tên các con khi biết tên của cha cho trước | x |  | 2018-09-27 | 2018-09-27
14 | Viết bài báo cáo | File word |  | x | 2018-09-28 | 2018-10-12
15 | Thuyết trình | File power point | x
Demo | vẽ cây: